## Hoja1
Objetivos | Resultados | Entregable | Commit | Deadline | Responsable | Status
Pestaña GUI | Creación de GUI simple | Evidencia de GUI y codigo | Commit 1 | 2024-03-04 | Frontend | 100%
Laberinto en GUI | Diseño de laberinto | Evidencia de GUI y codigo | Commit 1 | 2024-03-04 | Frontend | 100%
Matriz cuadrada | Implementación de validación para que la matriz sea cuadrada siempre | Evidencia en video y codigo | Commit 2 | 2024-03-07 | Frontend | 100%
Matriz 6x6 | Implementación de validación para que la matriz no pueda ser menor de 6x6 | Evidencia en video y codigo | Commit 2 | 2024-03-07 | Frontend | 100%
Diseño de regla en GUI: Teleport | Implementación de diseño para funcion teleport en GUI | Evidencia en GUI y codigo | Commit 3 | 2024-03-10 | Frontend | En progreso
Diseño de regla en GUI: Trivia | Implementación de diseño para función trivia en GUI | Evidencia en GUI codigo | Commit 3 | 2024-03-10 | Frontend | En progreso
Funcionamiento optimo | Test del laberinto en GUI | Programa Funcional y codigo | Commit 3 | 2024-03-10 | Frontend | En progreso
Solucion de errores | Correción de errores en caso de tenerlos | Programa sin errores y codigo | Commit 3 | 2024-03-10 | Frontend | En progreso
Mapa de laberinto | Implementación de matriz cuadrada | Evidencia en video y codigo | Commit 1 | 2024-03-04 | Backend | 100%
Función: Encontrar salida | Implementación de función encontrar salida | Evidencia en video y codigo | Commit 2 | 2024-03-07 | Backend | 100%
Función: Teleportador | Implementación de función Teleportador | Evidencia en video y codigo | Commit 3 | 2024-03-10 | Backend | En progreso
Función: Trivia | Implementación de función Trivia | Evidencia en video y codigo | Commit 3 | 2024-03-10 | Backend | En progreso
Validación para que siempre se tenga salida | Implementación de validación para que siempre haya salida | Evidencia en video y codigo | Commit 3 | 2024-03-10 | Backend | En progreso
Funcionamiento optimo backend | Test del laberinto en backend | Programa Funcional y codigo | Commit 3 | 2024-03-10 | Backend | En progreso
Solucion de errores | Correción de errores en caso de tenerlos | Programa sin errores y codigo | Commit 3 | 2024-03-10 | Backend | En progreso